РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2026									№ 518

п. Архара

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Светлячок»

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Архаринского муниципального округа, Порядком создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Архаринского муниципального округа Амурской области, и изменения их типа, утверждённым постановлением главы Архаринского муниципального округа от 19.12.2023 № 1155, и на основании пояснительной записки (предложения) муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» администрации Архаринского муниципального округа о реорганизации муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад «Светлячок»,

п о с т а н о в л я ю:

- Провести реорганизацию муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» (МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик»), адрес местонахождения – 676740, Амурская область, Архаринский округ, пгт. Архара, ул. Ленина 84, в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад «Светлячок» (сокращенное наименование – МДОАУ «Детский сад «Светлячок») адрес местонахождения – 676746, Амурская область, Архаринский округ, с. Отважное, ул. Школьная, 9.

- Наименование учреждения после реорганизации – муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 2 «Золотой ключик» (далее – МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик»).

- Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики» (Руднева Е. А.) провести до 01.09.2026 реорганизацию МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» в форме присоединения к нему МДОАУ «Детский сад «Светлячок».

- Установить, что в результате реорганизации МДОАУ «Детский сад «Светлячок» прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик».

- Определить основной целью деятельности МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми; дополнительных общеобразовательных программ.

- Установить, что учредителем реорганизуемых учреждений от имени Архаринского муниципального округа выступает администрация Архаринского округа Амурской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет МКУ «Управление образования и молодёжной политики».

- Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания образовательных организаций» (далее - МКУ «ЦООО») (Прусакова И. И.):

  - В течение двух недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию имущества и предоставить в МКУ Отдел имущественных и земельных отношений администрации Архаринского муниципального округа, результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МДОАУ «Детский сад «Светлячок» в целях фактического выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

  - Подготовить и передать передаточный акт в МКУ Отдел имущественных и земельных отношений администрации Архаринского муниципального округа, до истечения трех месяцев с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации.

- МКУ Отдел имущественных и земельных отношений администрации Архаринского муниципального округа (Бибаева А.С.) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Архаринского муниципального округа после окончания процедуры реорганизации.

- Утвердить:

  - План мероприятий («Дорожную карту») реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» путем присоединения к нему МДОАУ «Детский сад «Светлячок» (Приложение № 1).

- Состав комиссии по реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад «Светлячок» (Приложение № 2).

- Уполномочить заведующего МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» (Коновалова А.Н.) на совершение необходимых юридических действий, связанных с реорганизацией в форме присоединения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- Заведующему МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» (Коновалова А.Н.):

  - Сообщить о начале процедуры реорганизации в ФНС России по Амурской области в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией.

  - Уведомить в письменной форме работников МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» о реорганизации и проведении организационно-штатных мероприятиях не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

  - Подготовить проект штатного расписания МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик».

  - После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной реорганизации» уведомление о реорганизации.

  - Подготовить проект Устава МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» с учетом соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Направить извещения о соответствующих изменениях в территориальные отделения внебюджетных фондов.

  - Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию документов МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», внесение изменений в лицензию, в документы, содержащие сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение запис и о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

  - Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик».

  - Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связанные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

- Исполняющему обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» (Коновалова А.Н.):

  - Уведомить в письменной форме работников МДОАУ «Детский сад «Светлячок» о реорганизации и проведении организационно-штатных мероприятиях не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

- Считать реорганизованным МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МДОАУ «Детский сад «Светлячок» путем реорганизации в форме присоединения.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Архаринского муниципального округа в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»: https://admarhara.amurobl.ru, а также опубликовать в сетевом издании «Официальный вестник Архаринского муниципального округа».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Архаринского муниципального округа по социальным вопросам Шуранову Т.А.

Глава Архаринского

муниципального округа                                                                    Т.А. Шутрина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Архаринского муниципального округа

от 19.06.2026 № 518

План мероприятий («Дорожная карта»)

реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» путем присоединения к нему МДОАУ «Детский сад «Светлячок»

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать постановление администрации Архаринского муниципального округа о реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» путём присоединения к нему МДОАУ «Детский сад «Светлячок», утвердить комиссию проведения мероприятий по реорганизации образовательных учреждений, утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений. | 18.06.2026 | Администрация Архаринского муниципального округа |
| 2 | Издать приказ о начале реорганизации, утверждении сроков проведения мероприятий | В течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 3 | Уведомление в письменной форме сотрудников МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» о реорганизации (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации) | Не позднее, чем за 2 месяца до предстоящих изменений определенных сторонами условий трудового договора | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 4 | Уведомление в письменной форме сотрудников МДОАУ «Детский сад «Светлячок» о реорганизации (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации) | Не позднее, чем за 2 месяца до предстоящих изменений определенных сторонами условий трудового договора | Исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 5 | Направление уведомления в территориальный орган ФНС о начале реорганизации учреждений (ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") | В течение 3-х рабочих дней с даты издания постановления о реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 6 | Дважды с периодичностью один раз в месяц размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации (ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; п. 1 Приказа ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355) | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 7 | Уведомление в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации (ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | В течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в территориальный орган ФНС | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», и. о. заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 8 | Обеспечить размещение уведомления о реорганизации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ч. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 9 | Провести совещание и ознакомление коллектива присоединяемого учреждения с порядком реорганизации | В течение 3 рабочих дней после с момента издания постановления | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 10 | Подготовка штатного расписания МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» | В течение двух недель с момента издания постановления о реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |

| 11 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств реорганизуемых ОО. Подготовка заключительного баланса (п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; п. 1.5 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств») | В течение двух недель со дня подписания постановления о реорганизации | МКУ «ЦООО», заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Составление и утверждение передаточного акта о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица, на основании проведенной инвентаризации (ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации). | В течение 60 дней со дня подписания постановления о реорганизации | МКУ «ЦООО», заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 13 | Подготовка проекта Устава МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» | В течение месяца со дня подписания постановления о реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 14 | Передача документов по личному составу, регистрационных и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного срока хранения (в соответствии с номенклатурой дел) по акту приёма-передачи | В рамках процедуры реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 15 | Уведомление в письменной форме сторонних организаций, родителей МДОАУ «Детский сад «Светлячок» о реорганизации учреждения и переводе учащихся в МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» | В рамках процедуры реорганизации | исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 16 | Направление в территориальный орган ФНС письменного уведомления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридических лиц (ст. 57, 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) | Не ранее трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 17 | Получение из территориального органа ФНС документов о завершении государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (на электронную почту) | По истечении не более чем пяти рабочих дней со дня представления документов | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 18 | Обеспечить государственную регистрацию перехода права на передаваемые по передаточному акту объекты недвижимого имущества | По завершении процедуры реорганизации и получения документов из ФНС о завершении государственной регистрации юридического лица | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 19 | Списание и уничтожение документов, печатей, штампов, неиспользованных бланков МДОАУ «Детский сад «Светлячок» со сроком хранения до одного года по акту |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 20 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении наименования работодателя с работниками МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 21 | Организация работы по приведению в соответствие локальных актов учреждения, приведение в соответствие документов по личному составу присоединенного учреждения; Передача лицевых карточек работников в бухгалтерию |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», МКУ «ЦООО» |
| 22 | Составление заключительной бухгалтерской отчетности МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |
| 23 | Внести изменения в реестр участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», |
| 24 | Внесение изменений в реестр муниципальных учреждений |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 25 | Внесение сведений в сводный реестр Единого портала бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» |  | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 26 | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | После 2 месяцев со дня подписания постановления о реорганизации | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| 27 | Издать приказ о завершении реорганизации | В течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Архаринского муниципального округа

от 19.06.2026 № 518

Состав комиссии

по реорганизации МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» в форме присоединения к нему МДОАУ «Детский сад «Светлячок»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Шуранова Т.А. | - заместитель главы администрации Архаринского муниципального округа по социальным вопросам |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Руднева Е.А. | - начальник МКУ «Управление образования и молодёжной политики» администрации Архаринского муниципального округа |
| Члены комиссии: |  |
| Тюрина О.В. | - заместитель начальника МКУ «Управление образования и молодёжной политики» администрации Архаринского муниципального округа |
| Бибаева А.С. | - начальник МКУ Отдел имущественных и земельных отношений администрации Архаринского муниципального округа |
| Войко Т.Н. | - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Архаринского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам, начальник финансового управления |
| Прусакова И.И. | - начальник МКУ «ЦООО» |
| Рокач Л.А. | - главный бухгалтер МКУ «ЦООО» |
| Коновалова А.Н. | - заведующий МДОАУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» |
| Коновалова А.Н. | - исполняющий обязанности заведующего МДОАУ «Детский сад «Светлячок» |